## Kommentare
Kommentarliste zum Pflichtenheft Teilsystem Weiche V 1.0
Beispielbahn, Stand: 28.09.2026
Nr. | ID | Kommentar | Bewertung | Antwort Lieferant
1 | PM.13 | Die Umsetzung des Stellkommandos ist nachvollziehbar beschrieben. | akzeptiert
2 | PM.31 | Laut Pflichtenheft werden die Endlagenmeldungen nicht protokolliert. Das Lastenheft fordert die Protokollierung jeder Endlagenmeldung. | nicht akzeptiert
3 | PM.45 | Welche Ausgabe der Schnittstellenspezifikation [S1] liegt der Umsetzung zugrunde? Das Lastenheft nennt Version 2.0. | Rückfrage
4 | PM.51 | Statt der angebotenen 99,95 % schlagen wir 99,98 % Verfügbarkeit vor, gemessen über zwölf Monate. | Gegenvorschlag
5 | PM.72 | Die Meldezeit von 200 ms ist nachvollziehbar und wird mit CR PMNW-01 in das Lastenheft übernommen. | akzeptiert
6 | PM.19 | Die Anforderung an die Weichenheizung ist im Pflichtenheft nicht beantwortet. | Rückfrage
7 |  | Gilt die Begrenzung der Leistungsaufnahme nach PM.63 auch bei eingeschalteter Weichenheizung?
8 |  | Das Pflichtenheft ist übersichtlich gegliedert und gut lesbar.

## Listen (hidden)
Bewertung
akzeptiert
nicht akzeptiert
Rückfrage
Gegenvorschlag